เอกสารสรุปการประชุม — การประชุม Working Team ครั้งที่ 11 / Working Team Meeting #11

| การประชุม | การประชุม Working Team ครั้งที่ 11 / Working Team Meeting #11 | วันที่ประชุม | 13 มีนาคม 2026, 13:29-14:22 น. / March 13, 2026, 1:29-2:22 PM |
| --- | --- | --- | --- |
| สถานที่ | ออนไลน์ / Online | ระยะเวลา | 53 นาที / 53 minutes |
| ผู้เข้าร่วมการประชุม | Porramate Suwanno (Project Manager), Tipakorn S., Wanvipa Thonglom, Nutthapong Mongkol, Kwanchanok Nimnual, Wanwisa Salitul |  |  |
| วาระการประชุม | อัปเดตความคืบหน้าเฟส 1 / Phase 1 Progress Update ¦ ประเด็นติดตามและหารือ / Follow-up Issues and Discussion ¦ อัปเดตความคืบหน้าเฟส 2 / Phase 2 Progress Update |  |  |

ประเด็นที่หารือในที่ประชุม

วาระที่ 1 - อัปเดตความคืบหน้าเฟส 1 / Phase 1 Progress Update

วาระที่ 1.1 - สถานะโครงการ / Project Status โครงการยังคงมีสถานะ Red เนื่องจากประเด็นหลัก 3 ข้อ / Project remains Red status due to 3 main issues: • รอการยืนยันแผนการนำระบบขึ้นของ TSP Core / Awaiting confirmation of TSP Core system deployment plan • ข้อจำกัดของ API ที่ต้องประสานกับ Super App / API limitations requiring coordination with Super App • การพัฒนาและประเมิน Solution ของ SO / SO Solution development and assessment

วาระที่ 1.2 - ไทม์ไลน์และความเสี่ยง / Timeline and Risks มีการขยายเวลาในหลายส่วน เนื่องจากปัญหาการทดสอบ / Extended timeline in multiple areas due to testing issues: • SIT: ปัญหา Notification กับ TSP Core / SIT: Notification issues with TSP Core • UIT: ติดปัญหา eKYC ไม่ได้ / UIT: eKYC functionality issues • Performance Testing: ขยายเวลาตาม UIT / Performance Testing: Extended following UIT ข้อสรุปจากที่ประชุม / Meeting Conclusions: • ประเด็นที่ค้างอยู่ต้องได้รับการยืนยันภายในวันที่ 20 มีนาคม / Pending issues must be confirmed by March 20 • จำเป็นต้องมีการประเมิน Impact สำหรับการพัฒนาหลัง Go Live / Impact assessment needed for post-Go Live development 📌 Action Items: Action: ยืนยันประเด็นค้างคาวภายในวันที่ 20 มีนาคม / Confirm pending issues by March 20 Responsible: คณะทำงาน / Working Team Timeline: ภายในสัปดาห์หน้า / Within next week

วาระที่ 2 - ประเด็นติดตามและหารือ / Follow-up Issues and Discussion

วาระที่ 2.1 - ปัญหา eKYC บนเว็บไซต์ไทยดี / eKYC Issues on ThaiD Website ปัญหาการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีในการทดสอบ UAT / Identity verification issues through ThaiD in UAT testing • มีการติดต่อประสานกับทางไทยดี / Coordination with ThaiD team ongoing • พิจารณาใช้บัญชีที่ยืนยันตัวตนแล้วสำหรับการทดสอบ / Consider using verified accounts for testing

วาระที่ 2.2 - Master Data กับ CP Call / Master Data with CP Call ได้รับการยืนยัน Master Data สำหรับ Domestic และ Parcel Table แล้ว / Confirmed Master Data for Domestic and Parcel Table • ยังขาด International Service / Still missing International Service data • กำลังติดตามข้อมูลเพิ่มเติม / Following up for additional data

วาระที่ 2.3 - การประชุมหารือ Post-Production Support / Post-Production Support Discussion นัดประชุมกับ Call Center 1545 วันที่ 19 มีนาคม / Meeting scheduled with Call Center 1545 on March 19 • เตรียมเอกสารและสไลด์สำหรับการประชุม / Prepare documents and slides for meeting • หารือแนวทางการรับเคสจากลูกค้า / Discuss customer case handling approach 📌 Action Items: Action: เตรียมสไลด์และเอกสารสำหรับการประชุม / Prepare slides and documents for meeting Responsible: Tipakorn S. Timeline: ก่อนวันที่ 19 มีนาคม / Before March 19

วาระที่ 2.4 - ปัญหาอักษรพิเศษในระบบ Pickup / Special Characters Issue in Pickup System ระบบ Pickup มีการดักอักษรพิเศษ (comma) ทำให้ผู้ใช้ต้องลบออกเอง / Pickup system blocks special characters (comma) requiring manual user removal • Google Map ส่งข้อมูลที่มีอักษรพิเศษมาด้วย / Google Map returns data with special characters • เสนอแนวทางแก้ไข 3 วิธี / Proposed 3 solution approaches ข้อสรุปจากที่ประชุม / Meeting Conclusions: • ต้องสอบถามเหตุผลการดักอักษรพิเศษจาก TSP Core / Need to inquire reason for special character blocking from TSP Core • พิจารณาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม / Consider appropriate solution approach 📌 Action Items: Action: สอบถามเหตุผลและแนวทางแก้ไขจาก TSP Core / Inquire reasoning and solution from TSP Core Responsible: Wanwisa Salitul Timeline: ภายในสัปดาห์นี้ / Within this week

วาระที่ 2.5 - ข้อจำกัดการค้นหา Tracking 10 รายการ / 10-Item Tracking Search Limitation TSP Core กำลังพัฒนา API เพื่อปลดข้อจำกัด 10 รายการ / TSP Core developing API to remove 10-item limitation • รอแผนการพัฒนาและรายละเอียด API Spec / Awaiting development plan and API Spec details • เสนอ 2 แนวทางดำเนินการ / Proposed 2 approaches

วาระที่ 3 - อัปเดตความคืบหน้าเฟส 2 / Phase 2 Progress Update

วาระที่ 3.1 - สถานะโครงการเฟส 2 / Phase 2 Project Status สถานะ Amber เนื่องจาก 3 ประเด็นหลัก / Amber status due to 3 main issues: • รายการคุณสมบัติบางตัวต้องหารือเพิ่มเติม / Some features require additional discussion • ต้องปรับกระบวนการ Operation / Need to adjust Operation processes • รอกำหนดผู้รับผิดชอบจากคณะทำงาน / Awaiting responsibility assignment from working team

วาระที่ 3.2 - ไทม์ไลน์และการดำเนินงาน / Timeline and Operations ต้องการนัดประชุมหารือ 4 หัวข้อหลักภายในวันที่ 17 มีนาคม / Need to schedule meetings for 4 main topics by March 17: • Travel Line EMS Jumbo • Post Max • Contact Center • การรับมือลูกค้าต่างชาติ / Foreign customer handling ข้อสรุปจากที่ประชุม / Meeting Conclusions: • จะมีการ Finalize backlog กับผู้บริหารวันที่ 19 มีนาคม / Will finalize backlog with management on March 19 • เริ่มทำ TOR และ Scope หลังจาก backlog เสร็จสิ้น / Start TOR and Scope after backlog completion 📌 Action Items: Action: นัดประชุมหารือ 4 หัวข้อหลักภายในวันที่ 17 มีนาคม / Schedule meetings for 4 main topics by March 17 Responsible: Kwanchanok Nimnual Timeline: ภายในวันที่ 17 มีนาคม / By March 17 📌 Action Items: Action: เตรียมการประชุม Working Team วันที่ 16 มีนาคม / Prepare Working Team meeting on March 16 Responsible: ทีมโครงการ / Project Team Timeline: วันที่ 16 มีนาคม / March 16

--- ปิดการประชุม / Meeting Adjourned ---

บันทึกโดย: PMO Analyst | จัดทำจาก Meeting Transcript